| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| ___________________ Арлаускас Э И-Л |  |  |
| "__01___ " _марта 2024 г. |  |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2023 годы»

| Ответственный исполнитель | МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| --- | --- |
| Отчётный год | 2023 |
| Дата составления отчета | 01.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель | Специалист по модернизации ЖКХ МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Михнеева Юлия Андреевна, тел. (301-30) 47-575, E-mail: beyuan91@yandex.ru |

### Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2023годы», достигнутые за отчетный период 2023 год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1. Социальные выплаты предоставлены 34 гражданам на сумму 149072,6 тыс. руб. Переселено в том числе: в п. Кичера - 11 семей, с. Верхняя Заимка - 2 семьи, п. Новый Уоян -18 семей; Нижнеангарск- 2 семьи, с. Кумора 1 семья.

2. В 2023 году на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»  в рамках мероприятия по сносу были подготовлены проекты сноса на расселенные дома в количестве 10 штук и удовлетворены потребности в жилых помещениях 34 семей, состоящих на учете в муниципальных образованиях городских и сельских поселений.

1.2.  Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей  муниципальной программы:

Задача  «Предоставление социальных выплат собственникам жилых помещений, признанных ветхим и аварийным жильем, для приобретения жилых помещений» решалась за счет:

- подготовки заявки на предоставление финансирования в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;

-заключения соглашения с Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия о предоставлении в 2023 году субсидий   из республиканского бюджета бюджету МО  «Северо-Байкальский район», предназначенных для реализации мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»  №81645000-1-2022-022 от 05.04.2023 г., №81645000-1-2022-022/1  от 19.09.2023 г.  для предоставления социальных выплат гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда на приобретения жилья на территории Республики Бурятия

- рассмотрение учетных дел граждан на заседаниях жилищной комиссии по вопросам переселения  граждан из ветхого и аварийного жилья Администрации МО «Северо-Байкальский  район»

- предоставление социальных выплат собственникам.

Мероприятия по выполнению задачи «Строительство жилых помещений эконом-класса или приобретение жилых помещений эконом-класса, в том числе на вторичном рынке в зоне БАМа на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» в 2023 году решалась путем предоставления социальных выплат.

Задача  «Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БАМа на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» решалась за счет:

- заключения договоров на изготовления проектов сноса на расселенные дома в количестве 10 штук.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории  Северо-Байкальского района.      Вместе с этим необходимо отметить, что темп реализации программы сдерживается недостаточным финансированием.

Мероприятия Программы выполнялось в соответствии с финансированием согласно Соглашений о предоставлении в 2023 году субсидий   из республиканского бюджета бюджету МО  «Северо-Байкальский район», предназначенных для реализации мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»  №81645000-1-2022-022 от 05.04.2023 г., №81645000-1-2022-022/1  от 19.09.2023 г.

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  федерального, республиканского, местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ( в редакции решения Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.12.2023г. № 513-VI).

На реализацию мероприятий  Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2023 годы» в 2023 году предусмотрено 149104,7 тыс. рублей, бюджетных средств в том числе:

- федеральный бюджет – 139876,5 тыс. рублей;

### - республиканский бюджет – 8928,3 тыс. рублей;

- районный бюджет – 299,9 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 149072,6 тыс. рублей или  99,9 %   к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Остаток средств в сумме 32,1 тыс. рублей возвращены в Министерство строительства и модернизации ЖКК РБ.

Оплата за подготовленные проекты сноса была произведена в 2023 году в сумме 105,0 тыс.рублей. Снос не производился.

Раздел 4. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2023 году в муниципальную  Программу внесены изменения согласно  постановления администрации МО «Северо-Байкальский район» № 264 от 24.11.2023 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» от 14.10.2022г. № 202 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район», «Переселение граждан из ветхого и аварийного  жилищного фонда   в зоне Байкало-Амурской магистрали   на территории  муниципального образования «Северо-Байкальский район».

### Изменения, внесенные в муниципальную программу в отчетном году

| № п/п | Внесенные изменения в программу | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение средств по программе | Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022г. №398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Внесены изменения в Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.09.2023г. №479-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

#### Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2023 годы»

Таблица N 1

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) | Объем финансирования (кассовое исполнение) | Уровень финобеспечения (Vфин) Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R) R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2023 годы |
| 1.1. | Количество семей, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда из зоны БАМа путем предоставления социальных выплат собственникам жилых помещений, признанных ветхим и аварийным жильем* | семей | 35 | 34 | 97,14 |  | х | х | х | х |  |
| 1.2 | Обеспеченность жильем населения* | Кв.м на 1 чел | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Площадь ликвидированного жилья из зоны БАма* | кв.м | 0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | U =2/3=66,7 | 149209,7 | 149177,6 | Vфин = Vf / Vp 149177,6/149209,7=0,99 | R = U / Vфин 0,67/0,99=0.68 | (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 99 % до 100%.

##### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |

##### Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований-нет |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований -нет |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование выделенных средств |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия)-нет |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия)-нет |

##### Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| R < R0пр 0.68 < 0.8 | эффективность снизилась |

##### В 2022г. интегральная оценка эффективности составляла 0,5%. В 2023 году из-за увеличения стоимости квадратного метра снизился показатель количество семей, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда до 97,14%. Несмотря на снижение эффективности программы есть потребность в её реализации т.к. в настоящее время на территории Северо-Байкальского района имеется 992 дома аварийных и подлежащих сносу и отсутствует жилье для переселения граждан из таких домов. Так же в настоящее время потребность средств на мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда составляет более 15 млн рублей. Фактически снос не осуществляется или осуществляется в малом объеме в связи с природоохранными ограничениями.

##### Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали  на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2023 годы»_______________________________

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.68 | недостаточно эффективная | 0.5 | Возросла |  |

##### Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

Таблица N 6

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2023 годы» | 2014-2023 годы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» | 99,9 | 0,68 | 0,5 | Недостаточно эффективная | не эффективная | Продолжить реализацию программы |