ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022г.					         			                    № 268

п. Нижнеангарск

О принятии мер по разработке и утверждению

проектно-сметной документации на создание

и введение в эксплуатацию муниципальной

автоматизированной системы централизованного

оповещения на территории МО «Северо-Байкальский район»

В соответствии с федеральными законами № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне», № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решением Северобайкальского городского суда Республики Бурятия от 12.10.2022г. по делу № 2-1096/2022, п о с т а н о в л я ю:

1. Принять меры по разработке проектно-сметной документации (далее ПСД) на создание и введение в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее МАСЦО) на территории МО «Северо-Байкальский район».

2. Утвердить План мероприятий по созданию МАСЦО МО «Северо-Байкальский район» согласно приложению к настоящему постановению.

3. МКУ «Финансовое Управление» администрации МО «Северо-Байкальский район» (Полынова О.Н.) определить источники финансирования и объемы бюджетных ассигнований на разработку ПСД, создание и ввод в эксплуатацию МАСЦО МО «Северо-Байкальский район».

4. Уполномочить отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Байкальский район» (Башкина Е.В.) на выполнение плана мероприятий по созданию МАСЦО МО «Северо-Байкальский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава - Руководитель			                                           И. В. Пухарев

Исп.: Башкина Евгения Васильевна

Тел.: 8 (30130) 47 152

Приложение

к постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от «14»12. 2022г. № 268

План мероприятий по созданию МАСЦО МО «Северо-Байкальский район»

| № | Мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование, подготовка к проектированию (проектно-изыскательские работы) и проектирование муниципальной системы оповещения населения с учетом мероприятий по обеспечению информационной безопасности; |
| Г | Согласование Плана мероприятий по созданию МАСЦО МО «Северо-Байкальский район» с ГУ МЧС России по РБ | До 10 декабря 2022г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Разработка технического задания на создание муниципальной системы оповещения населения | До 10 декабря 2022г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Изыскание финансовых средств. Определение объема и источника финансирования. Подача заявки на финансовую потребность | До 31 декабря 2022г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Определение проектной организации и заключение договора на выполнение проектных работ | До 1 февраля 2023г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Запрос технических условий на размещение ТСО и подключение их к сетям связи и вещания, сети электропитания и системам заземления и др. требований у операторов связи и вещания, балансодержателей (собственников) зданий и сооружений, где планируется установка и функционирование технических средств оповещения (далее - ТСО) | До 1 февраля 2023г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
| Поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности |
|  | Определение источника финансирования для закупки оборудования, проведения монтажных и пусконаладочных работ, выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности | До 1 июня 2023г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Определение генерального подрядчика (исполнитель) и, при необходимости, субподрядчика на выполнение работ по созданию муниципальной системы оповещения населения | До 1 июня 2023г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Заключение договоров в соответствии с проектно-сметной документацией на поставку оборудования и необходимых материалов (в случае, если генеральный подрядчик (исполнитель работ) не осуществляет поставку оборудования) | До 1 июня 2023г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Заключение договоров в соответствии с проектно-сметной документацией с операторами связи и вещания и балансодержателями (собственниками) зданий и сооружений, где планируется установка и функционирование ТСО на размещение, охрану и подключение ТСО к соответствующим сетям; | До 1 июля 2023г. | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Осуществление, в соответствии с проектно-сметной документацией поставки оборудования и необходимых материалов; | До 1 августа 2023г. | Генеральный подрядчик (исполнитель работ) |
|  | Проведение строительно-монтажных, в том числе подключение к сетям связи и вещания, а также пуско-наладочных работ | До 1 сентября 2023г. | Генеральный подрядчик (исполнитель работ) |
| Приемка и ввод в эксплуатацию системы оповещения населения |
|  | Создание распорядительного документа АМО «Северо-Байкальский район» о назначении приемочной комиссии и проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию. | До 17 сентября | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Оформление акта с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема системы оповещения населения в эксплуатацию (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины) | До 17 сентября | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Оформление паспорта по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" на принятую в эксплуатацию муниципальную систему оповещения населения. | До 17 сентября 2023г | АМО «Северо-Байкальский район» |
|  | Внесение сведений о принятой в эксплуатацию системе оповещения населения в положение о региональной муниципальной системе оповещения. | До 17 сентября 2023г | АМО «Северо-Байкальский район» |

# Text boxes

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

К