УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ образования

МО «Северо-Байкальский район»

____________________Н.С.Волощук

01.04.2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования «Северо-Байкальский район»

| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление образования» МО «Северо-Байкальский район» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2025 |
| Дата составления отчета | 01.04.2026г. |
| Непосредственный исполнитель | Главный экономист Управления образования МО «Северо-Байкальский район», Крючкова Елена Валерьевна, тел. (301-30)47-440, e-mail: sevbaikruo@gmail.com |

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы на 2022-2027 годы МО «Северо - Байкальский район» «Развитие образования муниципального образования Северо-Байкальского района», достигнутые за отчетный период 2025г.

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

ОБРАЗОВАНИЕ

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 01.01.2025 года 20 образовательных учреждений: 9 школ, 7 детских садов, 3 филиала, семейная группа в п.Янчукан и одно учреждение дополнительного образования – районный дом детского творчества с отделением физической культуры и спорта.

На 01 сентября 2025 года все образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. В дошкольных образовательных организациях работает 39 педагогов, в общем образовании - 126 учителей, в дополнительном - 24 педагога.

Все школы обучаются в одну смену.

Созданы условия для изучения бурятского и эвенкийского языков.

Подвоз учащихся осуществляется в поселениях Новый Уоян, Кичера, Нижнеангарск.

Нижнеангарская СОШ, СОШ №36 поселка Новый Уоян и Новоуоянская вечерняя школа работают в программе «Сетевой город» (электронные журналы и дневники).

С 01 сентября 2022 года учащиеся 1 и 5 классов начали обучаться по ФГОС третьего поколения. С 01 сентября 2023 года учащиеся 2, 6 и 10-х классов также перешли на обновленные ФГОС СОО.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Это участие в акциях различного уровня и статуса - «Георгиевская лента», «Знамя Победы», «Окна Победы», авто и вело пробеги, «Бессмертный полк», краеведческие конференции, смотры строя и песни, фестивали, «Защищая Отечество, «Вперед, Россия», «Зарница» и другие.

К 100-летию со дня образования района (10.09.2025г.) издан историко-краеведческий альманах для детей от 5 лет «Северобайкалье от А до Я»

По итогам 2024-2025 учебного года целевая задача в рамках выполнения майских Указов Президента РФ об обеспечении средней заработной платы педагогическим работникам республикой выполнена. Заработная плата и другие выплаты производятся без задержек. Индикаторы по всем показателям выполняются.

В рамках комплексной поддержки молодых педагогов из средств местного бюджета   выплачивается материальная помощь в размере по 50,0 тыс. руб. на человека и 50% стоимости арендуемого жилья. С 2017 года в рамках этой программы выплачена помощь 11 молодым специалистам.

Все объекты сферы образования имеют Паспорта безопасности, свидетельствующие о том, что на объектах соблюдены необходимые меры антитеррористической и противопожарной безопасности. Проведены обследования и семи объектам установлена измененная категорийность.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В семи детских садах, трех филиалах и одной группе предшкольного образования на базе МБОУ Нижнеангарская СОШ № 1 (реорганизована с 01.06.2025 г.), воспитывается 472 ребенка от 1,5 до 7,5 лет. Количество детей в ДОУ уменьшается.

Очереди в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет нет. Охват детей дошкольным образованием составляет 100%. Частных предпринимателей, которые бы осуществляли присмотр и уход за детьми дошкольного возраста нет.

С 01.02.2023 года на базе МБ ДОУ «Лесная поляна» поселка Новый Уоян была создана «Семейная группа», т.к. поселок Янчукан остался без дошкольного образовательного учреждения после случившегося возгорания в прежнем железнодорожном детском саду.

Образовательная деятельность всех детских садов направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка, в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы», которая разработана согласно требований ФГОС ДО по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно–эстетическое и физическое развитие ребенка.

Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Проводится комплексная диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год повышается: что является показателем качества оздоровительной работы в ДОУ.

Педагогами ДОУ за учебный год проведено более 300 мероприятий с детьми, не только в стенах детского сада, но и с выездами, выходами на экскурсии (в природу, музеи, в бассейн, на предприятия).

Участвовали вместе с детьми в творческих конкурсах разного уровня и статуса, часто являлись победителями.

Участвовали в республиканских интеллектуальных олимпиадах «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Успешный дошкольник».

Сами педагоги делились опытом работы на открытых площадках и он лайн конкурсах педагогического мастерства, проходили курсовую переподготовку.

Педагоги ДОУ активно делятся опыт работы, публикуя статьи, заметки в районной газете «Байкальский меридиан»; видеоматериалы в соцсетях в группах по обмену опытом работы.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2024-2025 учебном году в девяти общеобразовательных учреждениях обучалось 1308 учащихся. В первые классы поступило 98 человек. На 20.09.2025г. - 1 223 человека (уменьшение на 85 человек). Учащиеся всех школ района занимаются в одну смену.

В 2025 году в итоговой аттестации учащихся 9 классов участвовало 139 учащихся. Общее количество участников ЕГЭ (11 класс) – 55 чел.

Из них выпускников общеобразовательных школ текущего года – 54 человека, выпускник прошлых лет – 1;

- из 54 выпускников текущего года – 1 учащийся (МБОУ «Байкальская СОШ») остался на пересдачу ЕГЭ в дополнительный период в сентябре 2025 года; 1 учащаяся (МБОУ «Новоуоянская вечерняя (сменная) ОШ») отказалась от пересдачи. - удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене в 2025 г. составил 98%.

С 1 сентября 2023 года обучающиеся 10 классов перешли на обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденный Приказом Минпросвещения от 12.08.2022г. за № 732.

Ежегодно педагоги района достойно проходят аттестационные мероприятия. Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников школ и положительно сказывается на результатах их труда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В районе одно учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «РДДТ».  Кружки и секции организованы на базе всех школ района. Занятия в спортивных клубах дети посещают на бесплатной основе. Финансирование осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета.

В творческих объединениях и спортивных секциях Районного Дома детского творчества в 2024-2025 учебном году занималось 1170 воспитанника.  93 воспитанника – дети дошкольного возраста 5-6 лет.

В РДДТ работает 27 детских творческих объединений по 4 направлениям: «Художественное» - 13, «Краеведение и туризм» -  5, «Естественно-научное» - 3, «Техническое    творчество» - 6 и «Физкультурно-спортивное» направление - 9 спортивных секций по видам спорта - волейбол, баскетбол, самбо, БОКС, лыжные гонки, «Шашки и шахматы».

Охват дополнительным образованием от количества учащихся 5-18 лет -  85,75 %. Всего по данным Бурстата, количество детей от 5 до 18 лет в Северо-Байкальском районе 2 тысячи человек.

Оценить эффективность воспитательной работы в Доме детского творчества помогает педагогический мониторинг «Удовлетворённость родителей (законных представителей) услугами дополнительного образования МБОУ ДО РДДТ. Из количества опрошенных удовлетворённость родителей услугами дополнительного образования составила 94,12%.

С 1 сентября 2022 года Дом творчества начал реализацию двух дополнительных общеразвивающих программ по национальному проекту «Образование» Федерального проекта «Успех каждого ребенка». Программы реализуются по двум направлениям: техническое – «Юный электрик» на базе РДДТ в поселке Нижнеангарск и социально-педагогическое – «Наш дом Россия» на базе СОШ №36 поселка Новый Уоян.

Для реализации новых программ, по соглашению с Министерством Образования и науки РБ поставлено новейшее оборудование на суммы свыше 8 млн. рублей. Педагоги, реализующие программы национального проекта «Образование» имеют достаточную квалификацию, образование и опыт работы.

РДДТ работает по договору о сетевом взаимодействии с обществом инвалидов МО «Северо-Байкальский район, клубом «Луч

надежды». Для клуба составлено отдельное расписание для занятий с детьми инвалидами и детьми ОВЗ. Составлена и реализуется «дорожная карта» по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования.

Летний отдых и оздоровление детей и подростков в 2025 году

Работа лагерей с дневным пребыванием детей при школах, была

организована с 02.06.2025г., продолжалась в течение 21 дня. Всего отдохнули

284 ребенка, из них 182 – работающих родителей, 102 ребенка из семей

ТЖС (опекаемые – 13, ОВЗ – 14, инвалиды – 5, дети погибших участников

СВО - 1).

Загородных и санаторно-курортных лагерей на территории района нет.

Клубом по интересам «Хиус» Районного дома детского творчества в течение июня-июля 2025 года были организованы водные экскурсии и двух-трех дневные походы для семейных групп практически из всех поселений района (Нижнеангарск, Холодное, Верхняя Заимка, Кичера, Ангоя) по маршруту:

поселок Нижнеангарск – остров Ярки – поселок Нижнеангарск. В них отдохнуло более 80 человек детей разного возраста, из них более 60% детей из категории ТЖС.

В МБОУ образовательный центр «Радуга» города Северобайкальск с 27 июня по 17 июля отдохнули 9 детей района (3 – работающих родителей/дети действующих участников СВО, 6 - опекаемые дети из Байкальской и Верхнезаимской СОШ).   Полная стоимость путевки в 2025 году – 42 925 рублей. Компенсация из республиканского бюджета для детей категории ТЖС – 22 837,60 руб., для детей работающих родителей – 11 418,80 руб.

По сравнению с предыдущими годами:

- 2023 г.: ЛДП - 346 детей, Радуга – 6, Подлеморье – 3

- 2024 г.: ЛДП - 268 детей, Радуга – 10

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

Тыс. руб.

| № п/п |  | Перечень мероприятий | Уточненный план ассигнований | факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. |  | Субвенция бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях | 62 069,8 | 62 069,8 | 0,00 |
| 02. |  | Субсидия на энергетическое обследование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03. |  | Вакцинация против клещевого энцефалита | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. |  | Оказание муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями муниципальных услуг (работ) | 48 092,8 | 46 295,4 | 1 797,4 |
| 05. |  | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений | 44 058,8 | 43 948,4 | 110,4 |
| 06. |  | Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам | 3 164,2 | 3 100,3 | 63,9 |
| 07. |  | Субсидия на иные цели на развитие общественной инфраструктуры | 546,9 | 546,9 | 0,0 |
| 08 |  | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме "Дошкольное образование": |  |  | 157 932,5 | 155 960,8 | 1 971,7 |
| 01. |  | Субвенция местным бюджетам на финансирование образовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 211 216,0 | 211 216,0 | 0,00 |
| 02. |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (ФБ) | 26 998,4 | 26 998,4 | 0,0 |
| 03. |  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (РБ) | 8 007,4 | 8 007,4 | 0,0 |
| 04. |  | Модернизация региональных систем общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05. |  | Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06. |  | Субсидия на энергетическое обследование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07. |  | Вакцинация против клещевого энцефалита | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08. |  | Приобретение спортивного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09. |  | Социальное обеспечение населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. |  | Приобретение школьных автобусов для перевозки обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. |  | Оказание муниципальным общеобразовательным учреждением муниципальных услуг (работ) | 83 802,9 | 80 728,1 | 3 074,8 Экономия энергоресурсов и заработной платы |
| 13. |  | Организация горячего питания детей обучающихся | 12 504,5 | 11 916,3 | 588,2 Экономия в связи с уменьшением количества детей |
| 14. |  | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15. |  | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. |  | Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17. |  | Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций | 80 838,6 | 80 838,6 | 0,0 |
| 18. |  | Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. |  | Субсидия на иные цели на развитие общественной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. |  | Субвенция местным бюджетам на оздоровление детей | 561,9 | 561,9 | 0,0 |
| 21. |  | Субвенция на оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 493,2 | 493,2 | 0,0 |
| 22. |  | Субвенция на организацию деятельности на отдых и оздоровление | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
| 23. |  | Субсидия на оздоровление детей (за счет средств местного бюджета) | 1 141,6 | 1 141,6 | 0,0 |
| 24. |  | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров | 1 289,4 | 1 289,4 | 0,0 |
| 25. |  | Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров | 420,1 | 420,1 | 0,0 |
| 26. |  | Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров | 93,8 | 93,8 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме "Общее образование" |  |  | 427 375,2 | 423 712,2 | 3 663,0 |
| 01 | Создание информационного пространства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | Обеспечить мониторинг кадрового состава муниципальных учреждений образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Осуществление непрерывного образования: школа – учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Осуществление мониторинга обучения по программам переподготовки руководителей образовательных учреждений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Организация и проведение конкурсов среди руководителей образовательных учреждений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Собирать и распространять информацию о содержании, сроках, формах курсов для воспитателей, учителей, руководителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Осуществлять работу с кадровым резервом руководящих работников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Создать условия для увеличения притока молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях района и закрепления их |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Заключение договоров на целевую подготовку специалистов со средним и высшим образованием |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме «Кадровая политика в системе образования» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 |  | Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников | 13 938,6 | 13 938,6 | 0,0 |
| 02 |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования | 19 778,7 | 19 778,7 | 0,0 |
|  |  |  | 17 933,7,9 | 17 855,3 | 78,4 Экономия энерго-ресурсов |
| 03. |  | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки оп оплате коммунальных услуг | 1 785,8 | 1 537,8 | 248,0 |
| 04. |  | Субсидия на иные цели на развитие общественной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей" |  |  | 53 436,8 | 53 110,4 | 326,4 |
| 01. |  | Осуществление деятельности аппарата Управления образования | 1 706,6 | 1 706,6 | 0,0 |
| 02. |  | За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия (муниципальные команды) | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| 03. |  | Субсидия местным бюджетам на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. |  | Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий | 38,5 | 38,5 | 0,0 |
| 05. |  | Субсидия на энергетическое обследование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06. |  | Осуществление деятельности управления образования | 14 891,1 | 14 730,6 | 160,5 Экономия энерго-ресурсов |
| 07. |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08. |  | Субсидия бюджетным учреждениям на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 16 834,9 | 16 834,9 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме «Совершенствование муниципального регулирования в области образования» |  |  | 33 493,6 | 33 333,1 | 160,5 |
| 01. |  | Организация рабочих мест для педагогов и учебных мест (специальных зон) для обучающихся с ОВЗ, с целью проведения как индивидуальной так и групповой форм обучения, с учетом особых образовательных потребностей детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02. |  | Оснащение школ, по мере необходимости, специальным оборудованием, в зависимости от категории обучающихся и их образовательных потребностей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03. |  | Приобретение специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающих особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовать выбранный вариант стандарта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. |  | Создание условий для развития электронной информационно - образовательной среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05. |  | Участие педагогов, специалистов в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06. |  | Участие в мероприятиях согласно Межведомственного плана по социальной интеграции и адаптации инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме «Доступная среда» |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе: |  |  | 672 238,2 | 666 116,6 | - 6 121,6 |
| Федеральный бюджет |  |  | 34 982,7 | 34 729,0 | - 253,8 |
| Республиканский бюджет |  |  | 482 930,8 | 482 299,5 | - 631,3 |
| Местный бюджет |  |  | 154 324,7 | 149 088,1 | - 5 236,6 |

В подпрограмме «Дошкольное образование»:

- по мероприятию «Субвенция бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях» возникла экономия фондов в размере 568,1 971,7 тыс.руб. в связи с экономией фондов в связи с сокращением ставок и экономией энерго-ресурсов.

В подпрограмме «Общее образование»:

- по мероприятию «Оказание муниципальным общеобразовательным учреждением муниципальных услуг (работ)» возникла экономия фондов в размере 3 074,8тыс.руб. (МБ). Экономия фондов возникла по энерго-ресурсам. Экономией при организации горячего питания – 588,2 тыс.руб., в связи с уменьшением детей.

В подпрограмме «Дополнительное образование детей»:

- по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования» возникла экономия в размере 78,4 тыс.руб., в связи с экономией расходов по энерго-ресурсам. «Субвенция на предоставление мер социальной поддержки оп оплате коммунальных услуг» возникла экономия в сумме – 248,0 руб.

В подпрограмме «Совершенствование муниципального регулирования в области образования»: возникла экономия 160,5 тыс.руб.:

- по мероприятию «Осуществление деятельности управления образования» возникла экономия 160,5 тыс.руб. в связи с экономией энерго-ресурсов.;

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на развитие образования и молодежной политики в Северо -Байкальском районе, доступности и качества образования. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Дошкольное образование», «Общее образование», «Кадровая политика в системе образования», «Дополнительное образование детей», «Совершенствование муниципального регулирования в области образования», «Доступная среда».

На финансовое обеспечение выполнения мероприятий направлено финансирование согласно соглашений:

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» на проведение мероприятий по обеспечению советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях №81645000-1-2025-005 от 27.01.2025 г.

- Соглашение о предоставлении субсидии на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций от 14.01.2025г. №20.

-Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений № 81645000-1-2025-001 от 23.01.2025 г.

-Соглашение о предоставлении из республиканского субсидии на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования местному бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 21.01.2025г. №106.

-Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях местному бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 28.01.2025 г. № 171.

- Соглашение о предоставлении субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях № 81645000-1-2025-002 от 23.01.2025 г.

- Соглашение о предоставлении субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципальному казенному учреждению «Управление образования муниципального образования «Северо-Байкальский район» №1/2025 от 20.02.2025 г.

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Северо -Байкальский район» VI созыва 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо - Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Северо - Байкальский район» «Развитие образования муниципального образования Северо-Байкальский район», в 2025 году предусмотрено бюджетных средств 672 238,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 34 982,7 тыс.рублей;

- республиканский бюджет – 482 930,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 154 324,7 тыс. рублей (см. Приложение 1)

Кассовые расходы составили 666 116,6 тыс. рублей или 99,1 процент к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета отражено в Приложении №1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями образования

Таблица 3

(тыс.руб.)

| № п/п | Перечень мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по предоставлению дошкольного образования, воспитания и содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении (подпрограмма «Дошкольное образование») | 157 932 528,93 | 157 932 528,93 | 155 960 807,27 | Неполное использование средств |
| 2 | Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (подпрограмма «Общее образование») | 427 375 256,46 | 427 375 256,46 | 423 712 229,34 | Неполное использование средств |
| 3 | Услуги по предоставлению дополнительного образования (Подпрограмма «Дополнительное образование детей») | 53 436 783,19 | 53 436 783,19 | 53 110 403,31 | Экономия в связи с излишне предусмотренными ассигнованиями |
| 5 | Услуги по предоставлению эффективного управления в сфере образования Северо-Байкальского района. (Подпрограмма «Совершенствование муниципального регулирования в области образования») | 33 493 640,09 | 33 493 640,09 | 33 333 120,73 | Экономия в связи с излишне предусмотренными ассигнованиями |
| 6 | Услуги по предоставлению качественного и доступного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на всех уровнях образования (подпрограмма «Доступная среда) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу внесены изменения в соответствии с решениями Совета депутатов МО «северо-Байкальский район», утвержденные  Постановлениями администрации муниципального образования «Северо - Байкальский район» от 14.12.2022г. № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Северо-Байкальский район».

По объемам бюджетных ассигнований внесены уточнения, представленные в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Внесенные изменения в программу | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение средств по программе | Решение Совета депутатов МО «Северо - Байкальский район» от 25.12.2024 № 36-VII «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Решения Совета депутатов МО «Северо - Байкальский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо - Байкальский район» VII созыва 25.12.2024 № 36-VII «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»: № 52-VII от 27.02.2025 № 79-VII от 21.05.2025 № 102 -VII от 20.08.2025 № 104 -VII от 15.10.2025 № 129-VII от 04.12.2025 № 136-VII от 24.12.2025 |

#### Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

Таблица N 1

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. |  |  | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |  |  | Фактическое значение целевого индикатора |  |  | Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1> |  | Степень выполнения индикатора (U) |  |  | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) (Vp) |  | Объем финансирования (кассовое исполнение) (Vf) |  |  | Уровень финобеспечения (Vфин) #### Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R) #### R = U / V фин |  |  | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей дошкольным образованием | % |  |  |  | 69,3 |  | 75,7 |  | 109 |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Тыс.руб. |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | Ug = ngv / ng 1=2/2 |  |  | 157 932,5 |  | 155 960,8 |  | 1 |  | 1 |  |  | R>0,8 эффективная |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  | х | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |
| 2.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; %; |  |  | % | 100 |  |  | 98 |  |  | 98 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (ФГОС), в общей численности обучающихся; |  |  | % | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.3. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, |  |  | % | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста |  |  | % | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.5. | Охват горячим питанием школьников, %. |  |  |  | 87 |  |  | 90 |  |  | 103 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 2.6. | Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года (от общей численности в возрасте от 7 до 15 лет) |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 100 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма «Общее образование» |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | Ug = ngv / ng 0,83=5/6 |  |  | 427 375,2 |  | 423 712,2 |  | 1 |  | 0,83 |  |  | R>0,8 Эффективная |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Кадровая политика в системе образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля учащихся, выбравших профессию учителя в течение срока реализации программы | % |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  | 130 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля учителей, прошедших обучение курсы повышения квалификации | % |  |  | 40 |  |  | 92 |  |  | 230 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля высококвалифицированных работников образования в общей численности квалифицированных работников | % |  |  | 30 |  |  | 43 |  |  | 143 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество молодых специалистов, прибывших в образовательные учреждения Северо-Байкальского района | Чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма «Кадровая политика в системе образования» |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | Ug = ngv / ng 1=4/4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 |  | 1 |  |  | R>0,8 эффективная |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес детей, занятых дополнительным образованием | % |  |  | 85,1 |  |  | 85,75 |  |  | 100,8 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ug = ngv / ng 1=1/1 |  |  | 45 682,6 |  | 45 642,6 |  | 1 |  | 1 |  |  | R>0,8 эффективная |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных образовательных учреждений; | Тыс.руб. |  |  | 42,4 |  |  | 75,6 |  |  | 178,3 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 5.2. | Доля специалистов, имеющих высшее образование от общей численности работников управления образования | % |  |  | 60 |  |  | 79 |  |  | 131 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
| 5.3 | Доля специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | % |  |  | 2 |  |  | 16 |  |  | 100 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма Совершенствование муниципального управления в сфере образования» |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | Ug = ngv / ng 1=3/3 |  |  | 33 493,6 |  | 33 333,1 |  | 1 |  | 1 |  |  | R>0,8 эффективная |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный вес детей - инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам от общего числа обучающихся детей - инвалидов и детей с ОВЗ. | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |
| 6.2. | Доля детей - инвалидов и детей с ОВЗ, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей - инвалидов и детей с ОВЗ. | % |  |  | 47,0 |  |  | 48,6 |  |  | 103 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |
| 6.3. | Доля лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения. | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 100 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |
|  | Итого подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | Ug = ngv / ng 1=3/3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 |  |  | R<0,8 эффективная |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | U = ∑Ug / n 0,97=5,83/6 |  |  | 672 238,2 |  | 666 116,6 |  | 0,99 |  | 0,98=0,97/0,99 |  |  | R>0,8 эффективная |  |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 98 % до 100%.

##### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,98 > 0,8 | эффективная |

##### Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| В течение отчетного периода произошло уменьшение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Да |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Использовано на 99% Экономия. |

##### Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Интегральная оценка за 2022 г. составляет 95% Интегральная оценка за 2023 г. составляет 98% Интегральная оценка за 2024 г. составляет 98% Интегральная оценка за 2025 г. составляет 98% | Эффективность возросла |

##### Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Северо-Байкальский район

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98% | 0,98 | 98% | - |  |

##### Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

Таблица N 6

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие образования муниципального образования Северо-Байкальский район» | 2022-2028 гг. | Е.В.Крючкова | 100% | 98% | 98% | 0,98 | 0,98 | Продолжить работу по программе с учетом нового утвержденного Порядка. Разработать программу на 2026-2028 годы. |